## CheckList1
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
SEÇÃO OBRAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - INSERÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
LICITAÇÕES NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de licitação (modalidade, nº, ano, tipo de licitação, tipo de objeto, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
LICITAÇÃO | CONTROLES | Foram inseridos os dados de publicação da licitação (veículo, objeto, data, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à origem de recursos (origem, valor estimado, nº do convênio, ano do convênio, órgão concedente)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da licitação (nº do lote, descrição do objeto, valor orçado pela administração, prazo de execução estimado pela administração)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à situação da licitação (situação, data da situação) para cada situação (abertura, homologação, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Edital? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de homologação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATOS NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
CONTRATO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi selecionada a contratada? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi efetuada a vinculação de lote(s)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do contrato (situação, data da situação)? | Em vigência | - | No momento da mudança da situação do contrato |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Rescindido, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Concluído | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Em processo administrativo, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Planilha 1 (anexa) - preencher quando for o caso
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
OBRAS NOVO REGISTRO |  | Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de obra? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
OBRA | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto (descrição, unidade de medida, quantidade)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da obra (endereço, bairro, cidade, CEP, tipo de serviço, tipo da obra, setor beneficiado, nome do bem público)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de localização da obra (descrever a obra, inserir latitude e longitude)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da designação do fiscal da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de início da obra/serviço | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ART do fiscal da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de execução (profissional, data de início da atividade)? |  | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ART do responsável pela execução da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| PROJETISTA | Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)? | Foi selecionado o profissional? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi selecionado o tipo de projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data de início do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data do fim do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação da obra (situação, data da situação, veículo, data da publicação, descrição)? | não iniciada | - | Na data de mudança da situação da obra/serviço |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | iniciada | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisada, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | reiniciada, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisada por rescisão contratual, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e não recebida | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e recebida provisoriamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e recebida definitivamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de início de execução da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início da obra/serviço | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento provisório da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento definitivo da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de paralisação da obra/serviço? (**) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da ordem | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de reinício da obra/serviço? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
OBRA | MEDIÇÃO | Planilha 2 (Anexa) - preencher a medida em que forem realizadas as medições
| MATERIAIS | Foram inseridos os dados referentes ao material da obra, se for o caso? (somente no caso de contratação de mão-de-obra, com fornecimento de materiais pelo TJ/ES) |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da planilha de materiais para a obra/serviço? (somente no caso de contratação de mão-de-obra, com fornecimento de materiais pelo TJ/ES) (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Foram inseridos os dados referentes a máquinas e equipamentos, se for o caso? (somente no caso de compra/locação de máquinas/equipamentos para execução de obra/serviço) |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da planilha de máquinas/ equipamentos, se for o caso? (somente no caso de compra/locação de máquinas/equipamentos para execução de obra/serviço) (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## CheckList2
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
SEÇÃO OBRAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - INSERÇÃO DE PROJETOS
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
LICITAÇÕES NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de licitação (modalidade, nº, ano, tipo de licitação, tipo de objeto, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
LICITAÇÃO | CONTROLES | Foram inseridos os dados de publicação da licitação (veículo, objeto, data, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à origem de recursos (origem, valor estimado, nº do convênio, ano do convênio, órgão concedente)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da licitação (nº do lote, descrição do objeto, valor orçado pela administração, prazo de execução estimado pela administração)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à situação da licitação (situação, data da situação) para cada situação (abertura, homologação, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Edital? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de homologação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATOS NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
CONTRATO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi selecionada a contratada? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi efetuada a vinculação de lote(s)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pelo Projeto - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do contrato (situação, data da situação)? | Em vigência | - | No momento da mudança da situação do contrato |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Rescindido, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Concluído | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Em processo administrativo, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Planilha 1 (anexa) - preencher quando for o caso
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pelo Projeto - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
PROJETOS NOVO REGISTRO |  | Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de projeto? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
PROJETO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto? |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data de início do projeto |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional/administração)? |  | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do projeto(s)? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| PROJETISTA | Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)? | Foi selecionado o profissional? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi selecionado o tipo do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data de início do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data do fim do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a descrição do projeto? | - | - |  |  |  | -
|  |  | Foi inserido o arquivo do projeto contratado? | PDF | Prazo a ser verificado junto ao TCE-ES
|  |  | Foi inserida a ART do autor do projeto contratado? | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do projeto (situação, data da situação, veículo, data da publicação, descrição)? | não iniciado | - | Na data de mudança da situação do projeto |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | iniciado | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisado, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | reiniciado, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisado por rescisão contratual, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e não recebido | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e recebido provisoriamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e recebido definitivamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de início de execução do projeto? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início do projeto | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento provisório do projeto? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento definitivo do projeto? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de paralisação do projeto? (**) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da ordem | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de reinício do projeto? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
PROJETO | MEDIÇÃO | Planilha 3 (Anexa) - preencher a medida em que forem realizadas as medições
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## Planilha 1 - Aditivos de Contra
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 1 - Aditivos de Contrato
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
ADITIVO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
ADITIVO Nº_____ | CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Foram inseridos os detalhes do aditivo (nº do termo aditivo, ano do termo aditivo, data de assinatura, tipo de aditivo, prazo de vigência aditado em dias)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de publicação do termo aditivo (veículo, objeto da publicação, data da última publicação, descrição)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de valor e prazo de execução do termo aditivo (valor total aditado, prazo de execução aditado, serviços contratuais decrescidos, serviços contratuais acrescidos, serviços extracontratuais)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de serviços acrescidos, decrescidos e extracontratuais? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do cronograma físico-financeiro atualizado pelo termo aditivo? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
ADITIVO Nº_____ | CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Foram inseridos os detalhes do aditivo (nº do termo aditivo, ano do termo aditivo, data de assinatura, tipo de aditivo, prazo de vigência aditado em dias)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de publicação do termo aditivo (veículo, objeto da publicação, data da última publicação, descrição)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de valor e prazo de execução do termo aditivo (valor total aditado, prazo de execução aditado, serviços contratuais decrescidos, serviços contratuais acrescidos, serviços extracontratuais)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de serviços acrescidos, decrescidos e extracontratuais? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do cronograma físico-financeiro atualizado pelo termo aditivo? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Nota: -Inserir os dados e documentos para cada um dos termos aditivos a medida em que estes forem efetuados.
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## Planilha 2 - Medição de Obras
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE/ES Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 2 - Medição de Obras
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra, Serviço ou Projeto - Seção Responsável
MEDIÇÃO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Notas: -Inserir os dados e documentos para cada uma das medições a medida em que estas forem realizadas. -Observar o tipo de cada medição (a preços iniciais, de reajuste, complementar, de termo aditivo e final).
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## Planilha3 - Medição de Projetos
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 3 - Medição de Projetos
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra, Serviço ou Projeto - Seção Responsável
MEDIÇÃO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Notas: -Inserir os dados e documentos para cada uma das medições a medida em que estas forem realizadas. -Observar o tipo de cada medição (a preços iniciais, de reajuste, complementar, de termo aditivo e final).
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.