## check list 1
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
SEÇÃO OBRAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - INSERÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
LICITAÇÕES NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de licitação (modalidade, nº, ano, tipo de licitação, tipo de objeto, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
LICITAÇÃO | CONTROLES | Foram inseridos os dados de publicação da licitação (veículo, objeto, data, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à origem de recursos (origem, valor estimado, nº do convênio, ano do convênio, órgão concedente)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da licitação (nº do lote, descrição do objeto, valor orçado pela administração, prazo de execução estimado pela administração)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à situação da licitação (situação, data da situação) para cada situação (abertura, homologação, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Edital? (*) Foi inserido o arquivo do Edital? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos?Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*)Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de homologação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária - Seção de Controle de Contratos e ConvêniosUNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária - Seção de Controle de Contratos e Convênios
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATOS NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)?Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
CONTRATO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)?Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)?Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi selecionada a contratada?Foi selecionada a contratada? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi efetuada a vinculação de lote(s)?Foi efetuada a vinculação de lote(s)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)?Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*)Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*)Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**)Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**)Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**)Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**)Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do contrato (situação, data da situação)? | Em vigência | - | No momento da mudança da situação do contrato |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Rescindido, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Concluído | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Em processo administrativo, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Planilha 1 (anexa) - preencher quando for o caso
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção ResponsávelUNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
OBRAS NOVO REGISTRO |  | Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de obra?Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de obra? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
OBRA | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto (descrição, unidade de medida, quantidade)?Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto (descrição, unidade de medida, quantidade)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da obra (endereço, bairro, cidade, CEP, tipo de serviço, tipo da obra, setor beneficiado, nome do bem público)?Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da obra (endereço, bairro, cidade, CEP, tipo de serviço, tipo da obra, setor beneficiado, nome do bem público)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de localização da obra (descrever a obra, inserir latitude e longitude)?Foram inseridos os dados de localização da obra (descrever a obra, inserir latitude e longitude)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional)?Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da designação do fiscal da obra/serviço? (*)Foi inserido o arquivo da designação do fiscal da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de início da obra/serviço | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ART do fiscal da obra/serviço? (*)Foi inserido o arquivo da ART do fiscal da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de execução (profissional, data de início da atividade)?Foram inseridos os dados do engenheiro de execução (profissional, data de início da atividade)? |  | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ART do responsável pela execução da obra/serviço? (*)Foi inserido o arquivo da ART do responsável pela execução da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| PROJETISTA | Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)?Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)? | Foi selecionado o profissional? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi selecionado o tipo de projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data de início do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data do fim do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação da obra (situação, data da situação, veículo, data da publicação, descrição)? | não iniciada | - | Na data de mudança da situação da obra/serviço |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | iniciada | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisada, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | reiniciada, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisada por rescisão contratual, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e não recebida | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e recebida provisoriamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluída e recebida definitivamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de início de execução da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início da obra/serviço | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento provisório da obra/serviço? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento definitivo da obra/serviço? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de paralisação da obra/serviço? (**) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da ordem | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de reinício da obra/serviço? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
OBRA | MEDIÇÃO | Planilha 2 (Anexa) - preencher a medida em que forem realizadas as medições
| MATERIAIS | Foram inseridos os dados referentes ao material da obra, se for o caso? (somente no caso de contratação de mão-de-obra, com fornecimento de materiais pelo TJ/ES) |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da planilha de materiais para a obra/serviço? (somente no caso de contratação de mão-de-obra, com fornecimento de materiais pelo TJ/ES) (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Foram inseridos os dados referentes a máquinas e equipamentos, se for o caso? (somente no caso de compra/locação de máquinas/equipamentos para execução de obra/serviço) |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da planilha de máquinas/ equipamentos, se for o caso? (somente no caso de compra/locação de máquinas/equipamentos para execução de obra/serviço) (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## check list 2
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
SEÇÃO OBRAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - INSERÇÃO DE PROJETOS
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
LICITAÇÕES NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de licitação (modalidade, nº, ano, tipo de licitação, tipo de objeto, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
LICITAÇÃO | CONTROLES | Foram inseridos os dados de publicação da licitação (veículo, objeto, data, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à origem de recursos (origem, valor estimado, nº do convênio, ano do convênio, órgão concedente)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes da licitação (nº do lote, descrição do objeto, valor orçado pela administração, prazo de execução estimado pela administração)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados referentes à situação da licitação (situação, data da situação) para cada situação (abertura, homologação, etc...)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Edital? (*) Foi inserido o arquivo do Edital? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento Elaborada pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro Elaborado pela Administração? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) Foi inserido o arquivo da Publicação do Extrato do Edital? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase interna? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase interna? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos?Foram inseridos os dados de todos os licitantes que tiveram os envelopes abertos? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*)Foi inserido o arquivo da Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de homologação | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo da Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*)Foi inserido o arquivo do Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Anulação - fase externa? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**)Foi inserido o arquivo do Termo de Revogação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Cancelamento - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Suspensão - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do Termo de Paralisação - fase externa? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária - Seção de Controle de Contratos e ConvêniosUNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária - Seção de Controle de Contratos e Convênios
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATOS NOVO REGISTRO |  | Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)?Foram inseridos os dados referentes ao novo registro de contrato (nº contrato, ano contrato)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
CONTRATO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)?Foram inseridos os dados referentes aos detalhes do contrato (tipo de contratação, vinculação ou não a uma licitação, objeto do contrato, regime de execução, data de assinatura, prazo de vigência, quantidade de obras/projetos/serviços)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)?Foram inseridos os dados de origem dos recursos (no caso de convênio)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? Foram inseridos os dados de publicação do contrato (veículo, objeto, data da última publicação, descrição)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi selecionada a contratada?Foi selecionada a contratada? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi efetuada a vinculação de lote(s)?Foi efetuada a vinculação de lote(s)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)?Foram inseridos os dados de empenhos do contrato (ano do empenho, nº do empenho, valor do empenho)? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*)Foi inserido o arquivo do instrumento contratual? (*) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*)Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do contrato? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**)Foi inserido o arquivo da autorização para contratação para dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**)Foi inserido o arquivo da publicação da dispensa ou inexigibilidade? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**)Foi inserido o arquivo do termo de rescisão contratual? (**) |  | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**)Foi inserido o arquivo da publicação da rescisão contratual? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pelo Projeto - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do contrato (situação, data da situação)? | Em vigência | - | No momento da mudança da situação do contrato |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Rescindido, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Concluído | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Em processo administrativo, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Planilha 1 (anexa) - preencher quando for o caso
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pelo Projeto - Seção ResponsávelUNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pelo Projeto - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
PROJETOS NOVO REGISTRO |  | Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de projeto?Foi selecionado o contrato e inserido novo registro de projeto? |  | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
PROJETO | CONTROLES | Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto?Foram inseridos os dados referentes à descrição do objeto? |  | - | 30 (trinta) dias corridos após a data de início do projeto |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional/administração)?Foram inseridos os dados do engenheiro de fiscalização (profissional, data de início da atividade, vínculo profissional/administração)? |  | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do projeto(s)? (*)Foi inserido o arquivo da nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do projeto(s)? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
| PROJETISTA | Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)?Foram inseridos os dados do projetista para cada um dos projetos (se for o caso)? | Foi selecionado o profissional? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi selecionado o tipo do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data de início do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a data do fim do projeto? | - | - |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | Foi inserida a descrição do projeto? | - | - |  |  |  | -
|  |  | Foi inserido o arquivo do projeto contratado?Foi inserido o arquivo do projeto contratado? | PDF | Prazo a ser verificado junto ao TCE-ES
|  |  | Foi inserida a ART do autor do projeto contratado?Foi inserida a ART do autor do projeto contratado? | PDF | [6 empty] | __/__/______
| SITUAÇÃO | Foram inseridos os dados da situação do projeto (situação, data da situação, veículo, data da publicação, descrição)?Foram inseridos os dados da situação do projeto (situação, data da situação, veículo, data da publicação, descrição)? | não iniciado | - | Na data de mudança da situação do projetoNa data de mudança da situação do projeto |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | iniciado | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisado, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | reiniciado, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | paralisado por rescisão contratual, se for o caso | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e não recebido | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e recebido provisoriamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  |  | concluído e recebido definitivamente | - |  |  |  |  | - |  | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de início de execução do projeto? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início do projeto | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento provisório do projeto? (*) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do termo | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo do termo de recebimento definitivo do projeto? (*) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de paralisação do projeto? (**) |  | PDF | 30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da ordem | [5 empty] | __/__/______
|  | Foi inserido o arquivo da ordem de reinício do projeto? (**) |  | PDF | [6 empty] | __/__/______
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra ou Serviço - Seção Responsável
JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO |  | EXT.ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONS. | DATA | RUBRICA
PROJETO | MEDIÇÃO | Planilha 3 (Anexa) - preencher a medida em que forem realizadas as medições
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## PLANILHA 1
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 1 - Aditivos de Contrato
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura - Seção de Contratação
ADITIVO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
ADITIVO Nº_____ | CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Foram inseridos os detalhes do aditivo (nº do termo aditivo, ano do termo aditivo, data de assinatura, tipo de aditivo, prazo de vigência aditado em dias)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de publicação do termo aditivo (veículo, objeto da publicação, data da última publicação, descrição)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de valor e prazo de execução do termo aditivo (valor total aditado, prazo de execução aditado, serviços contratuais decrescidos, serviços contratuais acrescidos, serviços extracontratuais)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de serviços acrescidos, decrescidos e extracontratuais? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do cronograma físico-financeiro atualizado pelo termo aditivo? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
ADITIVO Nº_____ | CONTRATO | ADITIVOS DE CONTRATO | Foram inseridos os detalhes do aditivo (nº do termo aditivo, ano do termo aditivo, data de assinatura, tipo de aditivo, prazo de vigência aditado em dias)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de publicação do termo aditivo (veículo, objeto da publicação, data da última publicação, descrição)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os dados de valor e prazo de execução do termo aditivo (valor total aditado, prazo de execução aditado, serviços contratuais decrescidos, serviços contratuais acrescidos, serviços extracontratuais)? | PDF | - | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | 2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da publicação do extrato do termo aditivo de contrato? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de serviços acrescidos, decrescidos e extracontratuais? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo do cronograma físico-financeiro atualizado pelo termo aditivo? (**) | PDF | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Nota: -Inserir os dados e documentos para cada um dos termos aditivos a medida em que estes forem efetuados.
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## PLANILHA 2
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE/ES Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 2 - Medição de Obras
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra, Serviço ou Projeto - Seção Responsável
MEDIÇÃO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*)Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)?Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*)Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*)Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)?Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*)Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*)Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)?Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*)Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*)Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | OBRA | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)?Foram inseridos os dados referentes à medição da obra (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*)Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
|  |  | Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*)Foram inseridos os arquivos das fotos dos serviços de medição? (*) | JPEG | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o casoLegenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Notas: -Inserir os dados e documentos para cada uma das medições a medida em que estas forem realizadas. -Observar o tipo de cada medição (a preços iniciais, de reajuste, complementar, de termo aditivo e final).Notas: -Inserir os dados e documentos para cada uma das medições a medida em que estas forem realizadas. -Observar o tipo de cada medição (a preços iniciais, de reajuste, complementar, de termo aditivo e final).
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.

## PLANILHA 3
Anexo I - VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS - RESOLUÇÃO TCE Nº 245/2012
| Empresa: |  |  |  | Processo nº:
| Objeto: |  |  |  | Protocolo nº:
PLANILHA 3 - Medição de Projetos
UNIDADE ADM. RESPONSÁVEL: Secretaria Responsável pela Execução da Obra, Serviço ou Projeto - Seção Responsável
MEDIÇÃO | JANELA | ABA | CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO | EXT. ARQ. | PRAZO | STATUS |  |  |  | VERIFICADO /APROVADO POR
[6 empty] | S | N | NA | FL. | SERVIDOR RESPONSÁVEL | DATA | RUBRICA
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
MEDIÇÃO Nº_____ | PROJETO | MEDIÇÃO | Foram inseridos os dados referentes à medição do projeto (tipo, observação, período, data da medição, valor da medição)? | - | 30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição | [5 empty] | __/__/______
|  |  | Foi inserido o arquivo da planilha de medição? (*) | XLSX | [6 empty] | __/__/______
Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha (*) Documento Obrigatório (**) Documento Obrigatório, se for o caso
Notas: -Inserir os dados e documentos para cada uma das medições a medida em que estas forem realizadas. -Observar o tipo de cada medição (a preços iniciais, de reajuste, complementar, de termo aditivo e final).
Observações:
Elaborado pela Secretaria de Controle Interno e revisado pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.