MODELO DE MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Versão: 1.0

Data: 22/02/2026

INTRODUÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021) incorporou de forma expressa a gestão de riscos como elemento estruturante da governança das contratações públicas.

Nos termos do art. 11, parágrafo único, a alta administração deve implementar processos e estruturas de gestão de riscos e controles internos. Já o art. 18 estabelece que a fase preparatória da contratação deve compreender a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

O art. 6º, inciso XXVII, define a matriz de risco como cláusula contratual que estabelece a alocação objetiva de riscos entre as partes, caracterizando o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes.

A matriz de risco tem por finalidade:

- Reduzir assimetrias informacionais;

- Conferir previsibilidade às partes;

- Minimizar litígios;

- Evitar paralisações contratuais;

- Preservar o equilíbrio econômico-financeiro.

Este documento estabelece a metodologia institucional para elaboração da matriz de risco no âmbito do TJES e apresenta modelo padrão aplicável às contratações de obras e serviços de engenharia.

# 1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

A elaboração da matriz de risco observará as seguintes etapas:

## 1.1. Política de Gestão de Riscos Contratuais

Antes da elaboração da matriz específica, deverá existir política institucional que:

- Defina o apetite a risco do órgão;

- Estabeleça critérios para obrigatoriedade de matriz;

- Defina responsabilidades internas;

- Estabeleça fluxos de validação.

## 1.2 Identificação dos Riscos

Deverão ser identificados os eventos:

- Supervenientes;

- Incertos;

- Capazes de impactar o equilíbrio econômico-financeiro;

- Relevantes para o sucesso da contratação.

A identificação poderá considerar:

- Histórico de contratos anteriores;

- Experiência técnica da área demandante;

- Condições de mercado;

- Análise técnica e jurídica.

## 1.3 Classificação dos Riscos

Cada risco deverá ser classificado quanto a:

- Natureza (ordinário / extraordinário);

- Probabilidade (baixa, média, alta);

- Impacto financeiro estimado;

- Possibilidade de mitigação.

## 1.4 Delimitação Objetiva do Evento

Cada risco deverá conter:

- Descrição precisa do evento;

- Critério objetivo de materialização;

- Parâmetro técnico verificável (quando aplicável);

- Condições de comprovação.

## 1.5 Alocação de Responsabilidade

A alocação poderá ser:

- Integral do contratante;

- Integral do contratado;

- Compartilhada;

- Compartilhada com franquia ou limite.

A alocação deverá observar:

- Capacidade de gestão do risco;

- Natureza do evento;

- Eficiência econômica;

- Princípio da razoabilidade.

## 1.6 Definição das Consequências

Para cada risco, deverá ser indicado:

- Se gera direito a reequilíbrio;

- Se gera apenas prorrogação;

- Se é risco ordinário do negócio;

- Se enseja aplicação de penalidade.

## 1.7 Formalização

A matriz integrará o edital e o contrato como cláusula específica.

# 2. MODELO DE MATRIZ DE RISCO

(OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Obra de reforma do Tribunal e Justiça |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO SEI: 700xxxx-xx.AAAA.8.08.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Categoria | Evento de Risco | Critério Objetivo de Materialização | Natureza (Ordinário / Extraordinário) | Impacto Potencial | Alocação | Consequência Contratual |
| 1 | Projeto | Erro ou omissão no projeto executivo | Comprovação técnica por laudo especializado | Ordinário | Retrabalho / aumento de custos | Contratada | Sem reequilíbrio |
| 2 | Projeto | Alteração de escopo por determinação da Administração | Ordem formal de alteração contratual | Extraordinário | Aumento de custos e prazo | Contratante | Reequilíbrio + prorrogação |
| 3 | Clima | Chuvas acima de ___ mm/mês (acima da média histórica de ___ anos) | Dados oficiais do INMET | Extraordinário (acima do parâmetro) | Atraso na execução | Compartilhado | Prorrogação de prazo |
| 4 | Câmbio | Variação cambial superior a ___% após assinatura | Índice oficial BACEN | Extraordinário | Elevação relevante de custos | Contratante | Reequilíbrio parcial |
| 5 | Fornecimento | Atraso em insumos importados por retenção alfandegária | Documento oficial da Receita Federal | Extraordinário | Atraso no cronograma | Contratante | Prorrogação |
| 6 | Financeiro | Atraso no pagamento superior a ___ dias após liquidação | Registro no sistema financeiro | Extraordinário | Juros e paralisação | Contratante | Reequilíbrio financeiro |
| 7 | Execução | Desempenho inferior por falha técnica da contratada | Relatório técnico da fiscalização | Ordinário | Retrabalho | Contratada | Aplicação de penalidade |
| 8 | Interferências | Interrupção da obra por decisão da área operacional | Ordem formal da Administração | Extraordinário | Atraso e custos indiretos | Contratante | Reequilíbrio + prorrogação |

# 3. DISPOSIÇÕES FINAIS

A matriz de risco:

- Integra o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

- Vincula as partes;

- Não exclui dever de cooperação;

- Deve ser interpretada conforme princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa.

Alterações na matriz somente poderão ocorrer mediante aditivo formal.