MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Versão: 1.0

Data: 22/02/2026

INTRODUÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece o planejamento como requisito indispensável à contratação pública eficiente.

Nos termos do art. 6º, inciso XXIII, alínea “f”, o projeto básico deve conter o cronograma físico-financeiro da execução da obra ou serviço.

O cronograma físico-financeiro constitui instrumento essencial de:

- Planejamento da execução;

- Programação orçamentária;

- Controle da medição;

- Governança contratual;

- Mitigação de riscos;

- Preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Além disso:

- O art. 92 exige definição clara de prazos e condições de pagamento;

- O art. 115 vincula a execução à fiscalização;

- O art. 124 disciplina alterações contratuais com impacto em prazo e custo.

- O cronograma integra o edital e o contrato e vincula as partes.

Este documento estabelece a metodologia institucional para elaboração do cronograma físico-financeiro no âmbito do TJES e apresenta modelo padrão aplicável às contratações de obras e serviços de engenharia.

# 1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA

A elaboração do cronograma observará as seguintes etapas:

## 1.1. Política Institucional de Planejamento

Antes da elaboração do cronograma específico, deverá ser observado:

- O prazo global definido no ETP;

- A compatibilidade com a planilha orçamentária;

- A matriz de riscos da contratação;

- A capacidade de fiscalização;

- O regime de execução contratado.

## 1.2 Estruturação Analítica da Obra (EAP)

O cronograma deverá estar baseado na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), decompondo a obra em macroetapas, tais como:

- Administração local;

- Mobilização e canteiro;

- Infraestrutura;

- Superestrutura;

- Vedações;

- Instalações;

- Acabamentos;

- Comissionamento;

- Entrega final.

Cada item deverá corresponder exatamente aos itens da planilha orçamentária.

## 1.3 Sequenciamento Técnico

Deverão ser definidas:

- Dependências lógicas entre atividades;

- Atividades predecessoras e sucessoras;

- Possibilidade de execução paralela;

- Marcos contratuais relevantes.

O sequenciamento deverá refletir lógica executiva real, evitando distorções artificiais de desembolso.

## 1.4 Distribuição Física

Para cada item da planilha:

- Definir o percentual físico a ser executado por período;

- Garantir coerência com frentes de trabalho;

- Considerar produtividade estimada;

- Considerar sazonalidade (quando aplicável).

A soma dos percentuais por item deverá totalizar 100%.

## 1.5 Distribuição Financeira

A distribuição financeira deverá:

- Ser proporcional ao avanço físico;

- Considerar a composição de custos do item;

- Evitar concentração indevida de pagamentos;

- Permitir geração da Curva S.

O valor mensal será obtido por:

Percentual físico do período × valor total do item.

## 1.6 Consolidação e Curva S

O cronograma deverá apresentar:

- Total mensal de desembolso;

- Percentual mensal sobre o total do contrato;

- Valor acumulado;

- Percentual acumulado.

A curva acumulada deverá apresentar evolução progressiva coerente, evitando:

- Picos artificiais;

- Concentração excessiva no início;

- Concentração excessiva no final.

## 1.7 Validação

O cronograma deverá ser validado quanto a:

- Compatibilidade com a matriz de riscos;

- Coerência técnica;

- Exequibilidade;

- Compatibilidade com o prazo contratual;

- Compatibilidade com o fluxo orçamentário do TJES.

## 1.8 Formalização

O cronograma:

- Integrará o edital como anexo;

- Integrará o contrato como cláusula técnica;

- Servirá de base para medição;

- Poderá ser revisado mediante termo aditivo formal.

# 2. MODELO PADRÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Obra de reforma do Tribunal e Justiça |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO SEI: 700xxxx-xx.AAAA.8.08.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA PADRÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Serviço | Valor Total (R$) | % do Contrato | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | ... | Total Item |
| 1 | Administração Local |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 | Mobilização |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3 | Fundação |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 4 | Estrutura |  |  |  |  |  |  | 100% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100% |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Obra de reforma do Tribunal e Justiça |  |  |  |  |
| PROCESSO SEI: 700xxxx-xx.AAAA.8.08.0000 |  |  |  |  |
| CONSOLIDAÇÃO MENSAL |  |  |  |  |
| Mês | Valor do Período | % do Total | Valor Acumulado | % Acumulado |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS

O cronograma deverá:

- Ser compatível com a planilha orçamentária;

- Indicar valores mensais e percentuais;

- Apresentar totais acumulados;

- Permitir geração de Curva S;

- Estar assinado por responsável técnico;

- Estar compatível com o regime de execução;

- Estar compatível com a matriz de riscos.

# 4. DISPOSIÇÕES FINAIS

O cronograma físico-financeiro:

- Integra o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

- Vincula as partes;Constitui instrumento de fiscalização;

- Não substitui o dever de cooperação contratual;

- Deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva, eficiência e planejamento.

Alterações somente poderão ocorrer mediante termo aditivo formal, nos termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.