MODELO DE EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS

Versão: 1.0

Data: 22/02/2026

INTRODUÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece que, nos regimes licitados por preço global, a medição e o pagamento deverão estar associados à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a sistemática de remuneração orientada por preços unitários (art. 46, § 9º).

O Tribunal de Contas da União consolidou esse entendimento no Acórdão 1.977/2013-Plenário, ao afirmar que a empreitada por preço global exige pagamento por eventos previamente definidos, sendo incompatível com medição por quantitativos unitários.

O eventograma constitui instrumento essencial de:

- Conformidade jurídica com o regime de execução;

- Governança contratual;

- Previsibilidade financeira;

- Mitigação de riscos de distorção do regime global;

- Transparência e objetividade na fiscalização.

Este documento estabelece metodologia institucional padronizada para elaboração de eventograma no âmbito do TJES.

# 1. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

## 1.1 Distinção entre Cronograma e Eventograma

O cronograma físico-financeiro:

- É instrumento de planejamento;

- Define a sequência e distribuição temporal da execução;

- Pode conter distribuição mensal de desembolso.

O eventograma:

- É instrumento de definição de marcos de pagamento;

- Estrutura os eventos geradores de direito à remuneração;

- Não se confunde com distribuição mensal.

Regra institucional:

O cronograma organiza o tempo; o eventograma define quando há direito ao pagamento.

## 1.2 Natureza Jurídica do Eventograma

O eventograma é:

- Documento integrante do edital;

- Parte integrante do contrato;

- Elemento definidor da sistemática de medição;

- Componente do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

# 2. HIPÓTESES DE ADOÇÃO

O eventograma deverá ser adotado obrigatoriamente nos contratos licitados por:

- Empreitada por preço global;

- Empreitada integral;

- Contratação integrada;

- Contratação semi-integrada;

- Demais regimes licitados por preço global.

A adoção do regime de execução por preço global pressupõe que o objeto possua nível adequado de definição técnica e estabilidade quantitativa, compatível com a assunção de riscos ordinários pelo contratado, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Na hipótese de elevada incerteza quantitativa ou técnica, deverá ser avaliada a adequação do regime de execução antes da elaboração do eventograma.

# 3. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES

A elaboração do eventograma observará:

## 3.1 Coerência com o Regime de Execução

É vedada:

- Medição por metro, metro cúbico, unidade executada ou quantitativo parcial;

- Sistemática híbrida que descaracterize o preço global.

## 3.2 Objetividade Técnica

Cada evento deverá possuir:

- Descrição clara;

- Marco físico verificável;

- Critério objetivo de conclusão integral;

- Correspondência com itens orçamentários.

## 3.3 Racionalidade da Segmentação

A fragmentação deve:

- Preservar a natureza global do contrato;

- Não decompor excessivamente a estrutura a ponto de simular regime unitário;

- Não criar evento meramente temporal (ex.: “mês 1”, “mês 2”).

## 3.4 Exequibilidade Financeira

A estruturação deve:

- Permitir fluxo financeiro adequado;

- Evitar concentração artificial de pagamentos;

- Evitar retenção excessiva injustificada.

# 4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

## 4.1 Etapa 1 – Consolidação do Orçamento

- Elaborar planilha orçamentária completa;

- Validar quantitativos;

- Consolidar valor total;

- Identificar agrupamentos técnicos naturais.

## 4.2 Etapa 2 – Estruturação por Macroeventos

Os eventos devem refletir lógica construtiva real, como:

- Administração e mobilização;

- Infraestrutura;

- Estrutura;

- Vedações e cobertura;

- Instalações;

- Acabamentos;

- Sistemas especiais;

- Urbanização;

- Equipamentos;

- Recebimento provisório;

- Recebimento definitivo.

Em obras complexas, poderá haver subdivisão por bloco funcional ou setor técnico.

Em obras de elevada complexidade técnica, grande extensão ou significativa incerteza executiva, deverá ser previamente analisada a compatibilidade do regime de preço global com a realidade da execução, a fim de evitar fragmentação excessiva do eventograma ou distorção da lógica do contrato.

A incerteza executiva somente pode ser justificável pela natureza da obra, o que afasta a incerteza pela baixa qualidade do projeto.

## 4.3 Etapa 3 – Consolidação de Percentuais

Para cada evento:

- Somar valores dos itens vinculados;

- Calcular percentual sobre o total do contrato;

- Registrar valor consolidado.

A soma total deverá ser igual a 100%.

## 4.4 Etapa 4 – Definição do Marco de Conclusão

Cada evento deverá indicar:

- Condição física objetiva;

- Documentação comprobatória;

- Necessidade de teste ou laudo (quando aplicável).

O pagamento somente será devido após conclusão integral.

## 4.5 Etapa 5 – Inserção de Eventos de Encerramento

Recomenda-se prever:

- Evento de Recebimento Provisório;

- Evento de Recebimento Definitivo.

Esses eventos fortalecem a governança e a garantia de qualidade.

# 5. MODELO PADRÃO DE EVENTOGRAMA

(OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

| EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |
| PROCESSO SEI: |  |  |  |  |  |
| Evento Nº | Descrição do Evento | Itens Vinculados | Percentual (%) | Valor (R$) | Critério Objetivo de Conclusão |
| 1 | Serviços preliminares | 1.1 a 1.4 | 6,00% | XXX | Conclusão integral e vistoria aprovada |
| 2 | Infraestrutura | 2.1 a 2.3 | 14,00% | XXX | Fundação executada e liberada |
| 3 | Estrutura | 3.1 a 3.5 | 24,00% | XXX | Estrutura concluída e atestada |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n | Recebimento provisório | - | 5,00% | XXX | Termo formal emitido |
| n+1 | Recebimento definitivo | - | 5,00% | XXX | Termo definitivo emitido |

# 6. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

A fiscalização deverá:

- Verificar cumprimento integral do evento;

- Emitir relatório técnico;

- Certificar conclusão;

- Autorizar pagamento correspondente.

- É vedado o pagamento proporcional de evento parcialmente executado, ainda que o cronograma físico-financeiro indique execução parcial no período.

# 7. RELAÇÃO COM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de alteração:

- A planilha unitária poderá ser utilizada para reequilíbrio ou adequação do cronograma;

- A utilização da planilha unitária para reequilíbrio ou adequação contratual não autoriza a adoção de sistemática de medição por quantitativo executado, devendo ser preservada a lógica de pagamento por evento, nos termos do art. 56, § 5º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

# 8. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS

O eventograma deverá:

- Ser acompanhado de memória de cálculo dos percentuais consolidados por evento, demonstrando a correspondência com os itens da planilha orçamentária.

- Ser compatível com a planilha orçamentária;

- Ser coerente com o cronograma físico-financeiro;

- Indicar percentuais e valores consolidados;

- Totalizar 100%;

- Estar assinado por responsável técnico;

- Ser compatível com a matriz de riscos do contrato;

- Integrar edital e contrato.

# 9. DISPOSIÇÕES FINAIS

O eventograma:

- Integra o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

- Vincula as partes quanto à sistemática de pagamento;

- Não substitui a fiscalização técnica;

- Deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé, eficiência, planejamento e segurança jurídica.

Alterações somente mediante termo aditivo formal.