MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI

Versão: 1.0

Data: 22/02/2026

INTRODUÇÃO

A presente Memória de Cálculo do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) constitui documento técnico integrante do planejamento da contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nos termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o orçamento estimativo deve refletir preços de mercado, conter composição detalhada de custos unitários e demonstrar a formação do preço global de referência, assegurando transparência, motivação e rastreabilidade.

O BDI corresponde ao percentual aplicado sobre o custo direto da obra ou serviço, destinado a cobrir despesas indiretas, riscos ordinários da execução, encargos financeiros, tributos incidentes sobre o faturamento e remuneração empresarial.

A presente memória observa:

- a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n.º 14.133/2021;

- a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, especialmente o Acórdão 2622/2013 – Plenário;

- as diretrizes de governança e padronização previstas na Resolução CNJ nº 652/2025;

- os princípios da economicidade, eficiência, motivação e controle.

# 1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL

## 1.1. Lei de Licitações e Contratos Administrativos

A composição do BDI integra a formação do preço de referência e deve:

- ser tecnicamente demonstrada;

- refletir parâmetros de mercado;

- preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

- evitar duplicidade ou inclusão indevida de custos diretos.

## 1.2. Jurisprudência do Tribunal de Contas da União

Conforme jurisprudência consolidada:

### 1.2.1. Componentes que integram o BDI

- Administração central;

- Riscos ordinários;

- Seguros;

- Garantias;

- Despesas financeiras;

- Remuneração operacional;

- Tributos sobre faturamento.

### 1.2.2. Componentes que não integram o BDI

Devem constar como custos diretos:

- Administração local;

- Instalação de canteiro;

- Mobilização e desmobilização.

### 1.2.3. IRPJ e CSLL

Não devem ser discriminados autonomamente, estando implicitamente considerados na remuneração operacional.

### 1.2.4. BDI diferenciado

#### 1.2.4.1. Hipótese de Aplicação

Admite-se a aplicação de BDI diferenciado nas hipóteses em que houver fornecimento relevante de materiais ou equipamentos industrializados, padronizados ou de fabricação seriada, cuja participação no contrato seja predominante ou economicamente significativa e cuja atividade da contratada limite-se à intermediação comercial, sem assunção de risco executivo substancial.

O BDI diferenciado aplica-se exclusivamente ao fornecimento do bem, não abrangendo serviços correlatos de instalação, montagem, adaptação, integração ou comissionamento.

A ausência de segregação poderá ensejar risco de sobrepreço, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União.

#### 1.2.4.2. Requisitos Obrigatórios

A aplicação de BDI diferenciado dependerá cumulativamente de:

- segregação expressa do fornecimento e dos serviços associados na planilha de custos diretos;

- demonstração de que o bem constitui produto industrializado padronizado;

- comprovação de que o risco técnico principal recai sobre o fabricante;

- justificativa técnica circunstanciada na memória de cálculo;

- compatibilidade do percentual adotado com parâmetros referenciais de mercado e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

#### 1.2.4.3. Limites e Vedação

Não se admite BDI diferenciado quando:

- o fornecimento estiver intrinsecamente integrado à execução do serviço de engenharia;

- houver risco executivo relevante assumido pela contratada;

- o item for fabricado sob medida ou exigir adaptação técnica complexa na obra;

- não houver segregação clara entre fornecimento e serviços associados.

Nessas hipóteses, deverá ser aplicado o BDI geral da contratação.

#### 1.2.4.4. Percentual Referencial

O percentual do BDI diferenciado deverá ser inferior ao BDI geral adotado para os serviços de engenharia e compatível com os parâmetros estatísticos identificados pelo Tribunal de Contas da União para fornecimentos relevantes.

A adoção de percentual superior à média referencial exigirá justificativa técnica específica.

#### 1.2.4.5. Controle Preventivo

A memória de cálculo deverá indicar expressamente:

- os itens submetidos a BDI diferenciado;

- o percentual aplicado;

- a fundamentação técnica adotada;

- a conformidade com a jurisprudência vigente.

EXEMPLO 1 – FORNECIMENTO DE ELEVADORES

Situação

Obra de construção de fórum com fornecimento e instalação de elevadores.

Valor estimado:

- Elevadores (equipamento): R$ 1.200.000,00

- Instalação/montagem: R$ 180.000,00

Tratamento Correto

- Fornecimento do equipamento

Aplica-se BDI diferenciado (ex.: 14% a 15%).

Justificativa:

- Trata-se de bem industrializado;

- A construtora atua como intermediária;

- Baixo risco executivo;

- ISS não incide sobre o fornecimento puro.

- Serviços de instalação

Devem constar como item específico na planilha de custos diretos e receber BDI geral (ex.: 22% a 25%).

✔ Conformidade com o TCU.

EXEMPLO 2 – SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VRF

Situação

Fornecimento de sistema VRF completo:

- Equipamentos (condensadoras, evaporadoras): R$ 950.000,00

- Instalação (infraestrutura, tubulação, testes): R$ 250.000,00

| Item | Natureza | BDI Aplicável |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | Fornecimento relevante | BDI diferenciado |
| Instalação | Serviço de engenharia | BDI geral |

A planilha deve separar claramente:

- Fornecimento do equipamento

- Execução da instalação

EXEMPLO 3 – GERADOR DE ENERGIA

Situação

- Gerador: R$ 600.000,00

- Base civil e instalação elétrica: R$ 90.000,00

Aplicação

Gerador → BDI diferenciado
Base e instalação → BDI geral

Motivo:

- O equipamento é industrializado;

- O risco técnico está concentrado no fabricante;

- A construtora não executa fabricação.

EXEMPLO 4 – MOBILIÁRIO CORPORATIVO

Em contrato de reforma de fórum:

- Fornecimento de mobiliário planejado: R$ 400.000,00

- Montagem e fixação: R$ 60.000,00

Mobiliário → BDI diferenciado
Montagem → BDI geral

EXEMPLO NUMÉRICO COMPARATIVO

Suponha:

- BDI geral = 24%

- BDI diferenciado = 15%

Equipamento: R$ 1.000.000

Aplicação incorreta (BDI geral):

1.000.000 x 24% = 240.000
 Preço final = 1.240.000

Aplicação correta (BDI diferenciado):

1.000.000 x 15% = 150.000
 Preço final = 1.150.000

Diferença: R$ 90.000

Em contratos grandes, essa diferença pode gerar apontamento de sobrepreço.

EXEMPLO 5 – QUANDO NÃO SE APLICA BDI DIFERENCIADO

Não se aplica quando:

- O item envolve execução complexa integrada;

- O fornecimento não é predominante;

- O equipamento é fabricado sob medida na obra;

- Há risco executivo significativo.

Exemplo: estrutura metálica fabricada sob medida e montada na obra → tende a receber BDI geral.

CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA APLICAÇÃO

Para aplicar BDI diferenciado, recomenda-se verificar:

- O item é bem industrializado padronizado?

- A atividade da construtora é meramente intermediadora?

- O risco executivo é baixo?

- O fornecimento representa parcela significativa do contrato?

- Serviços associados estão segregados na planilha?

Se todas as respostas forem “sim”, há forte fundamento técnico para BDI diferenciado.

### 1.2.5. Faixas referenciais

O percentual adotado deve ser compatível com as faixas estatísticas identificadas pelo TCU para a tipologia da obra. Percentuais superiores ao terceiro quartil exigem justificativa técnica específica.

### 1.2.6. Parâmetro Estatístico Referencial – Edificações

Para fins de controle preventivo, consideram-se, como referência estatística do TCU para edificações:

| Faixa | Percentual Referencial |
| --- | --- |
| 1º Quartil | ~20% |
| Média | ~22% |
| 3º Quartil | ~25% |

Os percentuais acima constituem parâmetros estatísticos referenciais, não configurando limites normativos absolutos.

## 1.3. Resolução CNJ n.º 652/2025

A Resolução estabelece:

- Obrigatoriedade de memória de cálculo do BDI;

- Discriminação das parcelas;

- Fundamentação técnica do percentual adotado;

- Padronização no âmbito do Poder Judiciário;

- Transparência e controle.

# 2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO BDI

## 2.1. Premissas Técnicas

A composição do BDI considerará:

- Tipologia da obra;

- Regime de execução;

- Prazo contratual;

- Matriz de riscos aprovada;

- Local de execução;

- Regime tributário estimado;

- Fluxo do cronograma físico-financeiro.

## 2.2. Vinculação à Matriz de Riscos

A taxa de risco deverá ser compatível com o percentual de risco ordinário identificado na matriz de riscos aprovada no Estudo Técnico Preliminar ou no Projeto Básico, vedada a inclusão de riscos extraordinários ou alocados contratualmente à Administração.

Não poderão ser incluídos:

- Riscos alocados à Administração;

- Eventos extraordinários;

- Situações que ensejem reequilíbrio contratual.

A memória deverá indicar expressamente a correspondência entre a taxa de risco adotada e a matriz de riscos do empreendimento.

## 2.3. Estrutura Analítica do BDI

### 2.3.1. Administração Central

Taxa de rateio das despesas administrativas corporativas da empresa.

### 2.3.2. Riscos

Contingências ordinárias da execução.

### 2.3.3. Seguros e Garantias

Inclui seguro garantia contratual, responsabilidade civil e seguro de engenharia, quando aplicável.

### 2.3.4. Despesas Financeiras

Consideram:

- Prazo médio entre medição e pagamento;

- Capital de giro;

- Distribuição temporal do cronograma.

### 2.3.5. Remuneração Operacional

Remuneração ex ante compatível com padrões de mercado.

### 2.3.6. Tributos sobre Faturamento

Devem observar:

- ISS (conforme legislação municipal);

- PIS;

- COFINS;

- CPRB (quando aplicável).

## 2.4 Fórmula de Cálculo

BDI=1+AC+R+S+G+DF+L1-T-1

Onde:

AC = Administração Central
R = Riscos
S = Seguros
G = Garantias
DF = Despesas Financeiras
L = Remuneração
T = Tributos

### 2.4.1. Cálculo das Despesas Financeiras

A taxa de despesas financeiras poderá ser estimada com base na seguinte fórmula indicativa:

DF=PM/30×i/12

Onde:

PM = Prazo médio de pagamento (em dias)
i = Taxa anual de capital (Selic ou custo médio de capital estimado)

“i” deve ser compatível com:

- Selic média do período;

- ou custo médio ponderado de capital estimado.

Alternativamente, poderá ser utilizada metodologia baseada no capital de giro necessário para suportar o fluxo do cronograma físico-financeiro.

Deverá constar justificativa do parâmetro adotado.

## 2.5. Parametrização da Remuneração Operacional

A remuneração deverá:

- Ser compatível com padrões de mercado;

- Considerar o grau de complexidade da obra;

- Refletir o nível de risco ordinário assumido.

Faixa usual de mercado para obras de edificações, 6% a 10%, sendo um parâmetro indicativo.

Percentuais superiores deverão ser tecnicamente fundamentados.

## 2.6. Tratamento Tributário

A CPRB será considerada apenas quando vigente e aplicável ao setor específico da contratação, devendo a memória indicar o fundamento legal atualizado.

# 3. ESTRUTURA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

## 3.1. Identificação

Objeto:
Processo SEI:
Tipologia:
Regime de execução:
Prazo contratual:
Regime tributário estimado da contratada:

## 3.2. Quadro de Composição

| Parcela | Percentual (%) | Fundamentação Técnica | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Central |  |  |  |
| Riscos |  | Matriz de riscos |  |
| Seguros e Garantias |  |  |  |
| Despesas Financeiras |  | Cronograma |  |
| Remuneração |  | Mercado |  |
| Tributos |  | Legislação municipal/federal |  |
| BDI Final |  |  |  |

## 3.3. Análise de Compatibilidade com Parâmetros TCU

| Tipologia | 1º Quartil | Média | 3º Quartil | BDI Adotado | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Caso o percentual ultrapasse o terceiro quartil, deverá ser apresentada justificativa técnica circunstanciada.

## 3.4. Verificação de Conformidade (CHECK-LIST)

- Administração local excluída do BDI

- IRPJ/CSLL não discriminados

- Serviços associados a fornecimento segregados

- Compatibilidade com matriz de riscos

- Compatibilidade com cronograma

- Justificativa técnica do percentual

- Fundamentação normativa indicada

## 3.5. Demonstrativo Analítico do Cálculo

| Parcela | Base de Cálculo | Percentual | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Central | Receita bruta estimada |  |  |
| Riscos | Matriz de riscos |  |  |
| Despesas Financeiras | PM e taxa i |  |  |
| Remuneração | Mercado |  |  |
| Tributos | Legislação vigente |  |  |

# 4. DECLARAÇÃO TÉCNICA

Declara-se que:

- A composição atende à Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Observa integralmente o Acórdão 2622/2013 – Plenário do TCU;

- Atende às diretrizes da Resolução CNJ nº 652/2025;

- Reflete parâmetros de mercado;

- Não contém inclusão indevida de custos diretos.

Vitória/ES, ____ de __________________ de 2026.

Responsável Técnico
CREA/CAU n.º_________