## terceira_prévia_-_com_divisão
Carimbo de data/hora	Endereço de e-mail	Nome do Responsável pelo Preenchimento	Nome do Setor responsável pelo Projeto	Identificação do Projeto/Ação/Programa	Objeto do Projeto/Ação/Programa	Entregas Esperadas / Escopo / Marcos do Escopo	Progresso do Projeto/Ação/Programa	Data de Início	Previsão de Término	Orçamento Inicial para o Projeto/Ação/Programa em 2024	Despesa empenhada no Projeto/Ação/Programa em 2024	Informações Atuais do Projeto/Ação/Programa (Ano de 2024)	Orçamento Final para o Projeto/Ação/Programa em 2024	Custo Total do Projeto/Ação/Programa	Despesa Empenhada no Projeto/Ação/Programa até 31/12/2024	Observação
2/14/2025 18:12:25	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Migração do Sistema de RH.	Implantação, treinamento, infraestrutura em nuvem IaaS, customização, manutenção e suporte do sistema GRP Thema - módulo ADMRH.	Assinatura do contrato por ambas as partes. Reunião de Alinhamento da Contratação. Reunião de início de trabalhos. Disponibilização da IaaS.	Iniciando a implantação.	10/10/2024	27/05/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	Não houve mudança no escopo da contratação.	R$ 0,00	R$ 4.149.000,00	R$ 0,00	Considerados para o custo total e vigência o projeto de implantação (não inclusa manutenção).
2/14/2025 18:15:33	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Designações Temporárias.	Contratação em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais de tecnologia da informação para exercerem atividades técnicas especializadas não finalísticas nem permanentes do TJES.	Inovação; Segurança de projetos; transformação digital e atuação estratégica e colaborativa.	Em execução.	21/06/2024	20/06/2027	R$ 0,00	R$ 122.438,08	Designações iniciadas em Novembro de 2024.	R$ 122.438,08	R$ 14.614.835,61	R$ 122.438,08	14 designações efetivadas em 2024. Esperadas novas designações em 2025 (6 não realizadas em 2024 e 15 de novo processo seletivo a ser realizado). Custo total do projeto estimado, considerando o período de 21/06/2024 à 20/06/2027.
2/14/2025 18:44:52	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Digitalização dos prontuários de saúde em meio físico.	Aprimorar a organização dos procedimentos de registro técnico; qualificar a padronização das informações de saúde; e otimizar o acesso ao histórico de intervenções realizadas.	Digitalização de todos os prontuários de saúde ainda existentes em meio físico. / Criação de prontuários de saúde por meio de processo sigiloso no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). / Migração de informações e documentos da rede do DRIVE para o SEI. / Ampliar as medidas de segurança para acesso à informações confidenciais dos prontuários de saúde por meio de ferramentas já existentes no SEI. / Qualificação das rotinas de registro técnico nos prontuários de saúde.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Digitalização realizada.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
3/10/2024 17:56:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	SGP	Concurso Público Ingresso Atividade Notarial e de Registro.	Provimento de Vagas Serventias Extrajudiciais	Contrato formalizado com a Fundação Getúlio Vargas - FGV.	Em execução.	08/02/2024	26/03/2026	R$ 1.500.000,00	R$ 2.845.000,00	Aprovado Cronograma.	R$ 2.845.000,00	R$ 2.845.000,00	R$ 2.845.000,00	Concurso deve se realizar em 2025
3/10/2024 18:54:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	SGP	Concurso Público Ingresso Magistratura.	Provimento de cargos Magistratura	Resultado ds provas práticas de sentença cível e criminal.	Em execução	14/03/2023	13/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Última fase do concurso.	R$ 481.399,00	R$ 2.479.591,00	R$ 1.998.192,00	R$ 481.399,00 deverão ser empenhados em 2025, via orçamento do próprio ano.
3/10/2024 19:14:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	SGP	Concurso Público Ingresso Quadro Servidores.	Provimento de cargos quadro de Servidores	Nomeações.	Concluído.	15/12/2022	14/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Em 2024 aconteceram nomeações, já que o concurso permaneceu em validade (ainda sujeito a prorrogação).	R$ 0,00	R$ 1.955.064,01	R$ 1.955.064,01	-
2/25/2025 16:12:11	mmballarini@tjes.jus.br	Márcia Marion Ballarini	STI	Aquisição de equipamentos de segurança da informação (Firewall - Proteção de Borda).	Contratação de sistema unificado de proteção de borda (Firewall), incluindo fornecimento de licença, transferência de conhecimento, suporte, instalação, implantação, garantia e treinamento.	Solução implantada.	Em fase final de planejamento e implantação.	22/04/2023	17/12/2028	R$ 3.500.000,00	R$ 3.161.859,14	Contrato formalizado e Ordem de serviço emitida.	R$ 3.600.000,00	R$ 3.476.125,31	R$ 3.161.859,14	-
3/11/2025 15:37:06	mmballarini@tjes.jus.br	Márcia Marion Ballarini	STI	Aquisição de switches.	Aquisição de equipamentos de redes cabeada e sem fio, visando à renovação e aperfeiçoamento da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e o aprimoramento dos serviços prestados.	Atualização tecnológica do PJES.	Em execução.	10/11/2024	29/03/2025	R$ 2.000.000,00	R$ 3.423.900,00	Aguardando entrega.	R$ 3.423.900,00	R$ 3.423.900,00	R$ 3.423.900,00	Projeto empenhado nas unidades orçamentárias TJ (R$ 1.502.200,00) e FUNEPJ (R$ 1.921.700,00 - PO 2734)
3/11/2025 15:56:17	mmballarini@tjes.jus.br	Márcia Marion Ballarini	STI	Aquisição de desktops, notebooks, leitores de mídia e nobreaks.	Apoio às atividades jurisdicionais.	Entrega dos equipamentos, distribuição e instalação.	Em execução (mercadoria entregue - falta distribuição e instalação).	26/01/2024	31/12/2024	R$ 1.154.000,00	R$ 1.374.000,00	Equipamentos recebidos no PJES.	R$ 1.374.000,00	R$1.374.000,00	R$1.374.000,00	-
2/14/2025 20:35:46	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Banheiros padronizados.	Construção de banheiros padronizados em edificações ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, especificamente nas edificações Palácio da Justiça, ed. Greenwich Tower e ed. Vértice Empresarial.	Construção de banheiros padronizados.	Em execução.	08/05/2024	12/05/2025	R$ 0,00	R$ 130.770,72	Em análise de vantajosidade da ata de registro de preços.	R$ 130.770,72	R$ 130.770,72	R$ 130.770,72	A empresa não aceitou redução de preços. Ata de RP a ser desconitnuada em 2025.
2/26/2025 19:04:16	ecvalentim@tjes.jus.br	Erica Crevelin Valentim	Coordenadoria de Fiscalização de Obras	Obra de construção do Fórum da Comarca de Alegre.	Execução da continuação e conclusão da obra de construção do Fórum da Comarca de Alegre.	Conclusão da obra.	Concluído.	30/03/2022	26/07/2024	R$ 3.000.000,00	R$ 7.722.430,97	Obra entregue.	R$ 7.722.430,97	R$ 19.082.662,60	R$ 18.082.662,60	Empenho com glosa de R$ 1.000.000,00.
2/26/2025 19:49:53	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Reforço Fórum da Comarca de Vargem Alta.	Elaboração de Laudo Técnico, Projeto Executivo de Reforço Estrutural e Planilha Orçamentaria do Fórum da Comarca de Vargem Alta/ES.	Elaboração de laudo , projeto executivo e planilha orçamentária.	Concluído.	08/08/2023	20/02/2024	R$ 0,00	R$ 21.486,09	Reforço realizado.	R$ 21.486,09	R$ 53.686,09	R$ 53.686,09	-
2/26/2025 20:01:23	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Mobiliários sob medida.	Fornecimento e a instalação de mobiliário sob medida para atender o Edifício Sede do Tribunal de Justiça.	Fornecimento e a instalação de parte do mobiliário sob medida.	Em execução.	15/04/2024	18/04/2025	R$ 300.000,00	R$ 276.978,43	Em andamento.	R$ 296.520,92	R$ 302.733,95	R$ 276.978,43	-
2/26/2025 20:07:32	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Divisória, piso e forro.	Registrar os preços para o eventual fornecimento e instalação de divisórias, forro de fibra mineral, drywall e piso vinílico.	Fornecimento e instalação de divisórias, forro de fibra mineral, drywall e piso vinílico, conforme demanda.	Em execução.	12/10/2023	13/10/2025	R$ 3.333.000,00	R$ 2.222.534,83	Conclusão de todos os contratos iniciados em 2023 e 2024.	R$ 3.305.333,21‬	R$ 7.469.863,34	R$ 4.741.363,34	-
2/26/2025 20:10:54	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Regularização e reforma de 04 edificações.	Desenvolvimento de projetos “as built.”, executivos detalhados de arquitetura, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, para regularização e reforma de 04 edificações localizadas em VitóriaES, de acordo com o Partido Arquitetônico desenvolvido pelo TJES	As Built , projetos ( estudos preliminares /anteprojeto / projeto executivo) de arquitetura e complementares de engenharia e planilha orçamentária.	Em fase de análise de rescisão.	18/09/2023	16/10/2024	R$ 0,00	R$ 18.877,99	Em análise quanto a rescisão unilateral.	R$ 18.877,99	R$ 107.773,56	R$ 18.877,99	Valor do Projeto em RAP 2023. Empenho complementar de R$ 18.877,99 em 2024.
2/26/2025 20:13:39	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	Projetos executivos e complementares para reforma geral do prédio Sede do Tribunal de Justiça.	Serviços técnicos de desenvolvimento de projetos “as built”, executivos detalhados de arquitetura, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, para regularização e reforma do prédio sede do Tribunal de Justiça do ES localizado em Vitória-ES, de acordo com o Projeto Arquitetônico Legal desenvolvido pelo TJES.	As Built , projetos ( estudos preliminares /anteprojeto / projeto executivo) de arquitetura e complementares de engenharia e planilha orçamentária.	Em fase de análise de rescisão.	27/09/2023	24/10/2024	R$ 700.000,00	R$ 0,00	Em análise quanto a rescisão unilateral.	R$ 0,00	R$ 84.740,30	R$ 0,00	Valor total do Projeto em RAP 2023.
2/26/2025 20:15:08	fgconcesso@tjes.jus.br	Felipe Gustavo Aniceto Concesso	Coordenadoria de Projetos	⁠Placas fotovoltaicas.	Aquisição de Sistema de Microgeração de Energia Elétrica a Partir da Fonte Primaria solar (ON GRID), para instalação em unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia.	Projeto Executivo aprovado pela concessionária, fornecimento equipamentos, instalação, comissionamento, operação assistida.	Concluído.	01/02/2023	18/07/2024	R$ 0,00	R$ 197.386,70	Aquisição realizada.	R$ 197.386,70	R$ 12.390.501,18	R$ 12.390.501,18	-
2/27/2025 15:58:07	fmiranda@tjes.jus.br	Fabio Miranda	Coordenadoria de Fiscalização de Obras	Climatização para o Pleno e Biblioteca do prédio Sede do TJ e Central Multidisciplinar do Fórum de Vila Velha.	Adequação do sistema de climatização do Salão Pleno, Biblioteca e Mini auditório localizados no prédio Sede do TJES e adequação do sistema de climatização do Fórum de Boa Vista (comarca de Vila Velha) ao novo layout.	Fornecimento e instalação dos equipamentos no salão pleno, biblioteca e miniauditório do prédio sede do TJES. Fornecimento e instalação dos equipamentos, da nova linha de climatização e das válvulas de serviço no sistema de climatização do Fórum de Boa vista (comarca de Vila Velha).	79% do valor empenhado para 2024.	12/08/2024	17/08/2025	R$ 1.122.000,00	R$ 581.461,51	Em execução.	R$ 1.371.453,69	R$ 1.712.194,81	R$ 581.461,51	O projeto "Climatização para o Pleno e Biblioteca do TJ e Central Multidisciplinar do Fórum de Vila Velha" foi pensado inicialmente como uma única contratação. No entanto, a licitação foi dividida em 02 lotes que resultaram em 02 contratos administrativos (CF020/2024 e CF021/2024). Portanto, a partir de 2025 essas contratações serão tratadas separadamente.
10/03/2025 13:00:00	womarques@tjes.jus.br	Wagner Oliveira Marques	Coordenadoria de Projetos	Muro Fórum da Comarca de Guarapari (laudo, projeto e planilha).	Elaboração de Laudo Técnico, Projeto Executivo da Contenção de Talude dos Fundos e Lateral do Terreno e Planilha Orçamentaria do Fórum da Comarca de Guarapari/ES.	Soluções técnicas de contenção do talude do terreno, da drenagem e da cerca de divisa dos fundos, lateral e frontal (próxima ao muro de contenção existente) do Fórum de Guarapari/ES, visto que a cerca do imóvel está cedendo nos locais de desmoronamento do talude de terra (lateral e fundos) e impossibilita o cercamento definitivo do Fórum.	Em execução.	09/12/2024	03/02/2026	R$ 0,00	R$ 34.990,00	Em execução.	R$ 34.990,00	R$ 34.990,00	R$ 34.990,00	-
2/25/2025 16:24:21	asi@tjes.jus.br	Kaio Fardim	Assessoria de Segurança Institucional	Videowall para monitoramento.	Aquisição de solução de videowall para utilização por parte da Central de Monitoramento da Segurança Institucional.	Aquisição de sistema de videwall para a central de monitoramento do TJES.	Concluído.	05/10/2023	29/05/2024	R$1.000.000,00	R$ 309.800,00	Aquisição realizada.	R$ 1.029.600,00	R$ 309.800,00	R$ 309.800,00	-
10/03/2025 17:20:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	Corregedoria Geral da Justiça	Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do PJES - SIGEX.	Desenvolver e Implementar Módulos para a Gestão das Serventias ExtraJudiciais (correição e inspeção).	Implementação dos módulos: pessoal, serviços prestados e arrecadação extrajudicial.	Concluído.	10/10/2022	31/03/2024	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00	Sistema desenvolvido.	R$ 99.000,00	R$ 853.780,00	R$ 853.780,00	Terceira etapa de implantação SIGEX.
3/10/2025 17:34:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	Corregedoria Geral da Justiça	Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do PJES - SIGEX Módulos CID.	Desenvolver e Implementar Novos Módulos para a Gestão das Serventias ExtraJudiciais (correição, inspeção e suscitação de dúvidas). Aprimoramento da supervisão, eficiência e conformidade legal das serventias extrajudiciais.	Implementação de novos módulos: modernização tecnológica, capacitação de RH e participação em prêmios de inovação.	Em execução.	19/11/2024	19/03/2027	R$ 389.283,96	R$ 389.283,96	Novos módulos em desenvolvimento.	R$ 389.283,96	R$ 1.433.883,96	R$ 1.433.883,96	-
2/26/2025 11:59:46	fblima@tjes.jus.br	Fabio Buaiz de Lima	Secretaria Judiciária	Digitalização do Arquivo corrente judicial do PJES, Recursos Humanos e Arquivo.	Digitalização dos processos do Judiciário visando o descarte de processos sem vínculos históricos, a organização dos arquivos, a facilitação do desarquivamento e o acesso aos processos.	Inicio do projeto pelo arquivo da Grande Vitória, concomitante à demanda de processos correntes e arquivo de Recursos Humanos.	Em execução.	14/07/2022	31/12/2024	R$ 19.637.212,00	R$ 20.668.306,88	Não houve mudanças de escopo.	R$ 20.668.306,88	R$ 36.591.688,55	R$ 36.591.688,55	-
2/26/2025 15:20:07	vrdannemann@tjes.jus.br	Vitor Rocha Dannemann	Coordenadoria de Serviços Gerais	Caminhão para Logística.	01 (um) veículo do tipo caminhão leve, novo, zero quilometro, de fabricação nacional ou nacionalizado, equipado com carroceria do tipo baú para transporte de carga seca, para compor a frota de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo.	Contratação por escopo, por adesão à ata, de entrega única.	Em execução.	04/11/2024	27/04/2025	R$ 300.000,00	R$ 310.000,00	A empresa está no prazo de 90 dias para a entrega do objeto.	R$ 310.000,00	R$ 310.000,00	R$ 310.000,00	Adesão autorizada ao final de 2024. Em execução.
2/26/2025 15:36:09	vrdannemann@tjes.jus.br	Vitor Rocha Dannemann	Coordenadoria de Serviços Gerais	14 veículos para Desembargadores.	14 veículos automotores novos (zero quilometro), modelo sedan médio. Renovação de parte da frota dos veículos oficiais de transporte institucional que atendem aos Desembargadores.	Contratação por escopo, ou seja, é finalizada com a entrega dos 14 veículos.	Concluído.	18/03/2024	26/11/2024	R$ 0,00	R$ 1.844.360,00	Veículos entregues.	R$ 2.199.088,00	R$ 1.844.360,00	R$ 1.844.360,00	-
11/03/2025 17:00:00	batoledo@tjes.jus.br	Bruno Alves de Souza Toledo	Unidade de Coordenação de Programa	Financiamento Externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para custear projetos de modernização do PJES.	Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PROMOJUES. Trata-se de um conjunto de ações planejadas e coordenadas de aperferiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica visando elevar a eficiência do Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça.	Componente 1: i) Ações de melhoria do atendimento à população implementadas; / ii) Programa ampliado de acesso à justiça (incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência em infraestrutura física e digital); / iii) Soluções tecnológicas e de inteligência artificial para melhorar o acesso à justiça desenvolvidas; / iv) Políticas e ações para melhorar a prestação de contas implantadas; / v) Ações de justiça ambiental instituídas; / vi) Ações de acesso à justiça com perspectiva de gênero desenvolvidas; / vii) Mecanismos de apoio à política de mediação de conflitos implementados; Componente 2: i) Modelo de fortalecimento da governança do TJES, contemplando perspectivas de gênero e diversidade, implementado; / ii) Plano de Gestão da Mudança implementado; / iii) Política de privacidade e segurança das informações implementada (incluindo serviços SOC); / iv) Sistemas administrativos integrados (em uma solução de planejamento de recursos – Enterprise Resource Planning) / v) Mecanismos de monitoramento de dados judiciais e administrativos implantados; / vi) Infraestrutura tecnológica modernizada; / vii) Arquitetura corporativa definida; / viii) Ambiente de tecnologia em nuvem implementado; / ix) Soluções tecnológicas e de inteligência artificial para aprimorar os serviços jurisdicionais implementados; / x) Processos físicos digitalizados; / xi) Ações para a adoção de tecnologias verdes implementadas.	Iniciando a implementação.	12/12/2024	12/12/2029	R$ 20.695.250,00	R$ 0,00	Contrato de empréstimo assinado em 12/12/2024.	R$ 20.695.250,00	R$ 220.625.000,00	R$ 0,00	-
12/03/2025 16:48:00	mesouza@tjes.jus.br	Maria Elysa Gonçalves de Souza	Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável	Instalação de Máquinas Retorna Machine.	Coleta de embalagens pós consumo (plástico, vidro, alumínio, aço e embalagens longa vida) em troca de pontos de benefícios	Instalação de 20 máquinas Retorna Machine nas unidades do PJES.	Iniciando a implementação.	28/08/2024	31/12/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	Máquinas instaladas no TJES Sede e Forum de Vila Velha. Previsão de instalação já no Fórum da Serra e Fóruns Cíveis e Criminais de Vitória.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Despesa do projeto vinculada às contas de consumo de energia.
13/03/2025 19:10:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Aquisição de novo ônibus para o Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Divulgação da Lei Maria da Penha e atendimentos.	Rodas de conversa e concessão de MPU’s em casos de urgência, trabalhando com a inclusão de mulheres PCD’s.	Em fase de recebimento.	17/11/2023	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Em fase de recebimento.	R$ 1.828.800,00	R$ 1.828.800,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:17:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Maria da Penha vai à Escola.	Capacitação de Diretores, pedagogos e professores da rede municipal para entendimento do que é a violência doméstica e familiar contra a mulher.	Inscrição de 36 participantes (diretories, pedagogos e professores).	Concluído.	01/03/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Ciclo de capacitação anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
				Palestras sobre violência doméstica e familiar em escolas.	Palestras para oferecer conhecimento aos jovens sobre o que é violência doméstica e familiar contra a mulher/meninas.	2.800 jovens ouviram palestras e participaram de rodas de conversa.	Em execução	01/01/2024	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Em execução.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:24:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Termo de cooperação entre Poder Judiciário, Ministério Público e Secretaria de Segurança do Estado.	Preenchimento preferencialmente nas DEAM’s de Formulário de Risco pela mulher em situação de violência.	Criação do formulário de Risco basilar para manifestação do Ministério Público e decisão do(a) Magistrado(a).	Em execução.	01/01/2024	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Em execução.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:21:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Termo de Cooperação entre o Poder Judiciário com TRT e a Justiça Federal.	Levar cidadania e acesso à Justiça para a população.	Visita a 3 municipios do Estado.	Em execução.	01/01/2024	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Em execução.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:21:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Termo de cooperação entre Poder Judiciário, TRE, TRT, Justiça Federal e Secretaria Estadual de Política para Mulheres.	Cadastro de mulheres em situação de violência: violência doméstica, migrantes, quilombolas, indígenas, transexuais e em situação de rua.	Contratação de no mínimo 5% em contratos acima de 25 pessoas (terceirizados).	Em execução, já tendo sido iniciada a contratação.	23/02/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Ciclo de cadastro anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
12/03/25	aprocopio@tjes.jus.br	Aldair Procopio	Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude	Meu Pai É Legal.	Reconhecimento voluntário de paternidade.	Assegurar o máximo de reconhecimento voluntário possível (111 reconhecimentos em 2024).	Em execução.	1/8/2022	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Ciclo de reconhecimento anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
12/03/25	aprocopio@tjes.jus.br	Aldair Procopio	Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude	Entrega Voluntária.	Dispor sobre os procedimentos de atendimento nos serviços da rede de atenção e cuidado materno-infantil, encaminhamentos ao Poder Judiciário e intervenção quando gestantes ou genitoras manifestarem interesse em entregar espontaneamente seu filho recém-nascido ou aderir expressamente ao pedido de colocação em família substituta na modalidade de adoção.	Garantir o atendimento dos direitos da mulher e da criança e do adolescente.	Em execução.	27/6/2022	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Ciclo de atendimento anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
12/03/25	aprocopio@tjes.jus.br	Aldair Procopio	Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude	Audiências Concentradas.	Instituir a metodologia de realização de audiências concentradas socioeducativas, nos casos das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade nas Varas da Infância e Juventude com competência para execução das medidas socioeducativas que impliquem em privação de liberdade.	Promover os princípios de brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, mínima intervenção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.	Em execução.	1/6/2023	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Ciclo de audiências anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
14/03/2025	lgmoraes@tjes.jus.br	Leandro Gama Moraes	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão	Plano de Gestão de Acessibilidade dos Imóveis do PJES	Identificação dos imóveis segundo as normas de acessibilidade vigentes a fim de categorizá-los conforme as intervenções que serão necessárias	Planejamento de execução de intervenções, bem como a priorização conforme a disponibilidade financeira e orçamentária e o devido alinhamento estratégico da Administração	Em execução	28/02/2020	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Despesas agregadas às ações orçamentárias de obras e reformas gerais.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Instalação de Cejuscs no Estado.	Instalar novos CEJUSC.	Instalados Cejuscs na comarca de Marataízes com competência para a comarca de Itapemirim (Ato Normativo 41/24) e Cejusc da comarca de Alfredo Chaves (Ato Normativo nº 40/24). Atos publicados em 19 de março de 2024.	Em execução.	07/01/2024	19/12/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	Instalação em vias de realização: 16º Cejusc na comarca de São José do Calçado. Em andamento tratativas para instalar Cejuscs nas comarcas de Guarapari, Piúma e Guaçuí.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Despesas agregadas às ações orçamentárias gerais de pessoal e custeio.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Adesão a Projetos de Cidadania de Vitória e Serra.	Intensificar e diversificar o papel de cidadania dos Cejuscs.	Divulgação do trabalho dos Cejuscs e captações pré-processuais e solução para processuais.	Em execução.	01/02/2024	19/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Estruturação Nupemec e Cejuscs.	Propor Alteração de Lei para estruturar o NUPEMEC e CEJUSCs do Estado (cumprimento integral das Resoluções do CNJ nº 125/10 e 219/16).	Elaborar estudo propondo transformar CEJUSC em Unidade Judiciária, aumentando o número de servidores e criando cargos de chefia e Assessoramento. / Com a publicação da Res.083/24 de 19/07/24, parte do projeto foi atendido com a remuneração do magistrado, como Coordenadora de Cejusc.	Em execução.	01/03/2024	19/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Ainda sem estimativa da despesa.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	NUPEMEC/Comitê Estadual de Saúde	Instalação do Cejusc Saúde.	Atendimento na Grande Vitória com foco em fornecimento de medicamentos, serviços e insumos correlato no âmbito da assistencia básica de saúde.	Parceria com Comitê Estadual do Espírito Santo, Fórum Nacional da Saúde e do Conselho Nacional de Jusitiça. Atendimento pré-processual ao cidadão para solicitação de medicamentos e fraldas, evitando a judicialização e o pronto atendimento ao cidadão da região da Grande Vitória/ Firmado convênio com Munícipio de Vila Velha em junho 2024.	Em execução.	02/03/2024	21/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Serão firmadas novas parcerias com os Municípios de Vitória e Cariacica através do Comitê Estadual do Espírito Santo do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Cejusc Saúde instalado através do Ato Normativo nº 128/25 de 21/06/2024.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec/Coordenadoria dos Juizados Especiais	Firmar Termo de Cooperação Técnica com grandes litigantes, em parceria cm Coordenadoria dos Juizados Especiais.	Abrir canal de comunicação para atendimento pré-processual e participação ativas no eventos do PJES, oferecendo propostas, possibilitando um maior número de acordos e a consequente finalização dos processos.	Realizar eventos temáticos e pautas períódicas.	Em execução.	21/03/2024	01/11/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Serão realizadas novas cooperações com empresa de telefonia e instituição financeira	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	1º Processo Seletivo para vagas de Mediadores e Conciliadores Judiciais.	Designação dos mediadores e conciliadores judiciais externos.	Fortalecer a política pública com o objetivo de manter a qualidade e continuidade do serviço prestado por profissionais sem vínculo com o Poder Judiciário do ES. 36 candidatos figuram na lista de remunerados.	Concluído.	25/03/2024	11/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Processo seletivo finalizado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciladores são ações continuadas.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	2º Processo Seletivo para vagas de Mediadores e Conciliadores Judiciais.	Designação dos mediadores e conciliadores judiciais externos.	Fortalecer a política pública com o objetivo de manter a qualidade e continuidade do serviço prestado por profissionais sem vínculo com o Poder Judiciário do ES. 16 candidatos figuram na lista de remunerados.	Em execução.	30/06/2024	28/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Processo seletivo em vigência.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciladores são ações continuadas.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Curso de formação e aperfeiçoamento de instrutores em mediação e conciliação judiciais.	Curso visa formar novos instrutores e recertificar instrutores já formados, conforme regras do CNJ.	Etapa teórica realizada de 26 a 30/08/24, com devolutiva das instrutoras aos participantes e etapa prática para os alunos em formação; deverá ser finalizada em 2(dois) anos.	Em execução.	26/08/2024	30/08/2026	R$ 23.091,61	R$ 23.091,61	Não houve mudanças no escopo.	R$ 23.091,61	R$ 23.091,61	R$ 23.091,61	-
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Presidência / Nupemec	Incentivo à Meta Nacional 3.	Auxílio às unidades judiciárias, com a realização de audiências de conciliação em todo o ES.	Ofício circular a todas as Unidades Judiciárias do Estado, resultando em 38 solicitações de pauta concentrada. Em 2024, 32 unidades judiciárias foram atendidas. Durante os eventos, foram realizados cerca de 23 mil atendimentos e R$ 33 milhões em acordos, realizando 5.645 sessões em todo o Estado, com média de 70% de acordos em família e 40% na área cível.	Em execução.	31/07/2024	30/11/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Restando atender as 06 Unidades Judiciárias não atendidas em 2024 e emitir novo ofício circular oferecendo auxílio na realização de audiências de conciliação.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Realização do Fonamec- Fórum Nacional de Mediação e Conciliação do Estado do Espírito Santo.	Realização do evento 15º Fonamec, de 15 a 17.05 de 2024 em Vitória/ES. Público-alvo: magistrados e servidores dos Nupemecs de outros Estados.	Realização de oficinas, inovando-se com a oficina sobre o sistema Conciliajud do CNJ, o que culminou na criação da Comissão Nacional do Conciliajud. Foram apresentados e divulgados os projetos do PJES, em especial o que remunera os mediadores e conciliadores judiciais. O evento também reuniu grande nomes da mediação brasileira, privilegiando os profissionais locais. Participação nas palestras, de membros da Coordenadorias das Varas da Infância e Juventude e Violência Doméstica.	Executado.	15/05/2024	17/05/2024	R$ 11.468,05	R$ 11.468,05	Desembargadora Janete Vargas Simões, do TJES, foi eleita Presidente Regional do Fonamec.	R$ 11.468,05	R$ 11.468,05	R$ 11.468,05	-
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec/Vara de Violência Doméstica de Vitória	Amparo aos Filhos Menores.	Amparar os filhos menores de pais em situação de violência doméstica e, de forma paralela, contribuir para a desjudicialização de demandas nas varas de família. O objetivo é buscar oportunizar aos interessados que estejam em siutação de violência doméstica, otimizando o olhar sobre as questões dos filhos menores, fazendo com que não fiquem desamparados e desasistidos pelo genitor em caso de determinada medida protetiva de afastamento, proibição de contato e aproximação em favor da mulher.	Firmado Termo de Cooperação Técnica como projeto-piloto com a OAB/ES. Apoio de dativos especializados em matérias de mediação para acompanhar as partes. Continuidade do encaminhamento de casos para mediação de família, através de tratamento das questões familiares no âmbito das varas de violência doméstica, por meio da mediação (guarda, convivência e alimentos). Recepção e triagem nas reuniões de acolhimento realizadas na Vara por meio de reclamação pré processual, com a presença da Defensoria Pública e MPES.	Em execução.	30/06/2024	30/09/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Realização já programada de evento, com a participação da Comissão da Mulher da OAB/ES e Vara de Violência Doméstica de Vitória. Continuidade do encaminhamento de casos para mediação de família, através de tratamento das questões familiares no âmbito das varas de violência doméstica, por meio da mediação (guarda, convivência e alimentos). Apresentação do Projeto ao Prêmio Conciliar é Legal do CNJ em setembro de 2025.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Novos passos: realização de evento nos dias 12 e 26/05/2025, com a participação da Comissão da participação da Comissão da Mulher da OAB/ES e Vara de Violência Doméstica de Vitória.
14/03/2025	idsily@tjes.jus.br	Izabella Dalla Sily Casagrande	Nupemec	Sessões assíncronas em parceria com a plataforma MOL.	Realizar pautas concentradas. Realizar pautas temáticas assíncronas, com a autorização do juiz titular, sem onerar o fluxo de trabalho de sua equipe.	Conciliação e mediação online; negociação assíncrona ; intimação via whatsapp e e-mail. Estreitamento de parcerias com grandes litigantes.	Concluído.	01/10/2024	01/03/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	Demais Unidades Judiciárias, além dos Cejuscs, iniciaram a utilização do sistema. Há programação para pautas concentradas coma parceria firmada com grandes litigantes.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciladores são ações continuadas.
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES.	Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial - SAREF.	Implantar o sistema de apresentação remota e reconhecimento facial para reeducandos em regime aberto e livramento condicional.	Implantar o sistema. Acompanhar resultados.	Em execução.	01/08/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Sistema implantado nos municípios/comarcas de Alfredo Chaves, Domingos Martins, São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00	A meta é implantar o sistema em todas as comarcas do Estado.
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais	Liberdade responsável.	Estabelecer diretrizes e procedimentos para regulamentação da harmonização do regime semiaberto de pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena.	Projeto piloto com grupo de 100 apenados.	Em execução.	11/09/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Em fase de teste com o primeiro grupo de apenados.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	A meta é expandir o projeto.
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais	Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.	Estruturar e regularizar o GMF-SC/ES - Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Socioeducativos (parceria SC/ES), antes incorporado à Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais.	Levantamento de servidores qualificados para o trabalho e publicação do Ato Normativo.	Projeto concluído.	15/03/2024	07/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	GMF estruturado e regularizado.	R $0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES	Núcleo de Audiência de Custódia.	Estruturar e regularizar o Núcleo de Audiência de Custódia que funcionava provisóriamente no Complexo Penitenciário do Município de Viana.	Implantação de Sede Provisória.	Em execução.	08/08/2024	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Funcionamento na sede provisória no Fórum da comarca de Cariacica, até que a reforma da estrutura permanente (Fórum da Prainha, Comarca de Vila Velha) seja concluída.	Em fase de levantamento.	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES.	Juiz de Garantias.	Implantação do Juizo de Garantias.	Implementação em todo o Estado.	Em execução.	08/08/2024	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Projeto em andamento.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES.	Implantação do BNMP 3.0.	Aplicação e fiscalização da higienização do BNMP 2.0 para a migração do BNMP 3.0.	Finalizar a fase de higienização do sistema e implementação do BNMP 3.0.	Projeto concluído.	02/02/2024	12/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Sistema implantado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais.	Implantação de modelo de atuação do monitoramento eletrônico.	Apresentar o modelo de funcionamento do monitoramento eletrônico aos magistrados, bem como conscientizar sobre o seu uso e informar sobre os prestadores do serviço.	Apresentação a todos os magistrados criminais do Estado.	Projeto concluído.	12/07/2024	13/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Apresentação finalizada.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES.	Centrais Integradas de Alternativas Penais do Estado do Espírito Santo (CIAPES).	Acolhimento e o atendimento das pessoas em cumprimento de alternativas penais após a realização das audiências de custódia, para acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares. O trabalho envolve grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher; o acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão, e as ações de Justiça Restaurativa.	Inauguração das primeiras unidades com recursos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os espaços vão funcionar nos municípios de Vitória e Viana.	Projeto concluído.	21/08/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Em fase de implantação em outros municípios.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
18/03/2024	tdpampolim@tjes.jus.br	Thamires Dezan Nascimento Pampolim	Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo- Parceira TJSC e TJES.	Mutirão Processual.	Realizar mutirão processual nas varas criminais e de Execuções Penais.	Saneamento de inconsistências apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça.	Projeto concluído.	01/11/2024	30/11/2024	R$ 284.404,45	R$ 225.564,46	Projeto finalizado.	R$ 225.564,46	R$ 225.564,46	R$ 225.564,46	-
19/03/2024	dbsalviato@tjes.jus.br	Daniela Brandão de Souza Alves Salviato	Laboratório de Inovação e inteligência Artificial.	Cartilha "Faça você mesmo".	Cartilha disponibilizada no site do TJES e versão pdf.	Cartilha Desenvolvida (linguagem simples, lei de acesso a Informação e acessibilidade)	Projeto concluído.	25/07/2024	30/12/2024	R$ 1.000,00	R$ 700,00	Projeto finalizado.	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	-
19/03/2024	dbsalviato@tjes.jus.br	Daniela Brandão de Souza Alves Salviato	Laboratório de Inovação e inteligência Artificial.	Aplicativo Ouvidoria da Mulher.	Facilitar o recebimento e processamento de denúncias.	Atender mulheres em situação de violência.	Concluído.	21/05/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Projeto finalizado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/03/2024	dbsalviato@tjes.jus.br	Daniela Brandão de Souza Alves Salviato	Laboratório de Inovação e inteligência Artificial.	Detetives da Privacidade.	Ensinar de forma divertida sobre a importância da proteção de dados pessoais e como manter a privacidade online.	Alertar crianças e adolescentes sobre uso da internet.	Em desenvolvimento.	16/12/2024	31/12/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	Em desenvolvimento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				Programa/Política Antimanicomial.	Fortalecimento da Política Antimanicomial (saúde mental).	Fortalecimento da Politica, criação do Comitê Estadual de Monitoramento da Política Antimanicomial (CEIMPA) e fechamento da UCTP (Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico).	Em execução	mar/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:18:23	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador - SST.	Implementação do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR); Implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Realização de exames médicos ocupacionais.	Entrega dos Relatórios Bimestrais do PGR; Entrega dos relatórios Mensais do PCMSO; Realização dos exames Periódicos.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	Programa continuado. Pretende-se a revisitação a novas instalações e unidades que passaram por inundação e atualização do PGR de todas as unidades. Ciclo anual encerrado.	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	Parte do Empenho da Despesa realizada em 2024 deverá ser anulado no ano de 2025 (anulação de R$ 774.585,00).
2/14/2025 18:22:37	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa Ofi-Cine.	Suscitar debates, reflexões e questionamentos sobre diversos assuntos relacionados ao mundo do trabalho norteados por algum conteúdo audiovisual que aborde a temática escolhida para cada encontro. Formato híbrido, cabendo ao participante escolher - no ato da inscrição - a forma a qual quer participar dele: online ou presencial.	05/04/24: Além do desperdício: a reciclagem como ressignificação social e ambiental. Total de participantes: 13. Presenciais: 05. Online: 08. / 17/05/24: A saúde do trabalhador no TJES. Total de participantes: 39. Presenciais: 39 03. 05/06/24: A saúde das trabalhadoras e trabalhadores dos juizados especiais. Total de participantes: 31. Online: 31 / 13/09/24: A arte no ofício: integrando criatividade e trabalho. Total de participantes: 12. Presencial: 05. Online: 07.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:25:18	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa Roda de Conversa.	Disponibilizar espaços de diálogo nos quais os trabalhadores e seus familiares possam trocar experiências, vivências, informações e refletir acerca de temas relevantes que afetam suas condições de vida e de trabalho, ampliando as temáticas abordadas ao trazer temas mais específicos, atuais e referentes a aspectos/problemas cotidianos comuns à sociedade.	12/07/2024: Causas do esgotamento físico e mental no trabalho. Total de participantes: 22. Presenciais: 22. / 22/11/2024: Crise ambiental: o que o judiciário tem a ver com isso. Total de participantes: 38. Presenciais: 22. Online: 16. Evento em parceria com a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJES.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:34:04	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa de atendimento a magistrados e servidores com deficiência no Poder Judiciário do Espírito Santo.	Promover ações de saúde para magistrados e servidores com deficiência e mobilidade reduzida.	Atendimentos individuais. / Orientações quanto a Resolução TJES nº 029/2024. / Participação do I Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no Âmbito Judicial.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:37:19	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa de Acompanhamento ao Trabalhador (PAT).	Reduzir o tempo de afastamento dos magistrados e servidores a partir de um acompanhamento multiprofissional.	Elaboração de relatório de licenças médicas. / Acompanhamento dos casos encaminhados. / Acompanhamento de indicadores de afastamentos. Encaminhamento para equipe técnica de acompanhamento regular.	Concluído.	01/08/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:38:56	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria.	Oferecer espaço para obtenção de informações relacionadas à aposentadoria, de forma a estimular o planejamento desta etapa e contribuir para a qualidade de vida dos magistrados e servidores.	Realização de atendimentos individuais relacionados à demanda de aposentadoria. / Realização de capacitação sobre o tema (Escola da Magistratura).	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
2/14/2025 18:40:30	ccfrugulhetti@tjes.jus.br	CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI	SGP	Programa de ações de Saúde.	Promover ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde, bem como para a participação social.	Avaliação de Saúde realizada em conjunto com a EMES com a participação de 67 pessoas (10/10/2024); Divulgação de emails informativos; Campanha de doação de potes de vidro para o Banco de Leite Materno.	Concluído.	08/01/2024	19/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 18:46:00	gabinete@tjes.jus.br	Gisele de Souza Oliveira	Núcleo de Juízes Auxiliares da CGJES	Programa JusAcolhimento: Cuidado e Atenção às Magistradas e Servidoras em situação de violência doméstica.	Oferecer acompanhamento multidisciplinar a Magistradas e Servidoras em situação de violência doméstica, visando evitar agravos à saúde. Realizar campanhas de orientação e esclarecimentos sobre violência doméstica direcionadas às magistradas e servidoras do Poder Judiciário; Aplicar o protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento à violência doméstica praticada em face de Magistradas e Servidoras (Remendação CNJ nº 102/2021).	Lançamento da Campanha no dia 08/07/2024. Seminário realizado no dia 19/07/2024. Construção e disponibilização do fluxo de atendimento às vítimas.	Em execução.	20/03/2024	31/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente, todos os anos. Será lançada nova Campanha e está sendo organizado um novo evento com a temática. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 18:51:00	gabinete@tjes.jus.br	Gisele de Souza Oliveira	CEJA - Comissão Estadual Judiciária de Adoção	Programa Portas Abertas.	Criação de protocolos institucionais entre a Corregedoria Geral da Justiça e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI com a finalidade de implementar programas educacionais e de capacitação profissional para jovens institucionalizados em razão do rompimento de vínculos familiares.	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre a CGJES e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI. Realização de sensibilização com os gestores e equipes das instituições de acolhimento de todo o Estado com o objetivo de fomentar o encaminhamento para os cursos oferecidos. Fomento e sensibilização dos Juízes de Direito com Competência em Vara de Infância e Juventude (protetiva) da Comarca da Capital visando potencializar a execução do Programa.	Em execução.	27/03/2024	26/03/2026	R$ 0,00	R$ 0,00	Em constante monitoramento pela CJES.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:05:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Programa Botão do Pânico.	Disponibilizar botão de pedido de ajuda às mulheres vítimas de violencia doméstica.	Entrega de aparelho “Botão do Pânico” pela 1ª Vara Esp. V.Doméstica de Vitória a mulheres vítimas em situação grave.	Em execução.	01/01/2024	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
13/03/2025 19:08:00	violenciadomestica@tjes.jus.br	Maria Inês Martins Veltri Costa	COMVIDES	Progama Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Divulgação da Lei Maria da Penha e atendimentos.	Rodas de conversa e concessão de MPU’s em casos de urgência. Foram visitados em torno de 45 locais/municípios no Estado.	Em execução.	01/01/2024	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
12/03/25	aprocopio@tjes.jus.br	Aldair Procopio	Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude	Programa de Monitoramento das inspeções judiciais nos meios fechado e aberto do sistema socioeducativo.	Dar efetividade à Resolução CNJ nº 77/2009.	-	Em execução.	26/05/2009	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
14/03/2025	lgmoraes@tjes.jus.br	Leandro Gama Moraes	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão	Programa de Acessibilidade de Inclusão.	Desenvolver o Programa de Acessibilidade e Inclusão do TJES, bem como o atendimento a Portaria CNJ nº 88/2020.	Garantir os direitos à acessibilidade e inclusão, e atender à Portaria CNJ 88/2020.	Em execução.	02/07/2020	-	R$ 0,00	R$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-